Приложение №1 к приказу

 по МКОУ «СОШ с. Красносельского»

№88/6 от 02.11.20 г.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению качества образования в МКОУ «СОШ с. Красносельского» в 2020-2021 учебном году

|  |
| --- |
| **1.Работа с учителями школы по повышению качества образования** |
| **Мероприятий** | **Сроки** | **Ответственный** | **Прогнозируемый результат** |
| Проведение самодиагностики, определение актуальности рисков, указанных в рисковом профиле школы на ФИС ОКО | Ноябрь 2020г. | Администрация, куратор | Проведение диагностики кадрового и материально- технического состояния образовательных организаций, а также внешних социальных условий работы, влияющих на качество образования |
| Утверждение состава школьной рабочей группы по разработке мер повышения качества образования в рамках участия в федеральном проекте поддержки ШНОР | Ноябрь 2020г. | Директор  | Издан приказ об утверждении школьной рабочей группы по организации работы по повышению качества образования |
| Проведение педагогического совета по вопросу перехода школы в эффективный режим работы  | Ноябрь 2020г. | Администрация | Анализ результатов самодиагностики. Рассмотрение проектов Концепции развития школы и Среднесрочной программы развития. |
| Формирование банка методических рекомендаций для организации работы в рамках участия в федеральном проекте поддержки ШНОР | Ноябрь 2020г. | до 20 июня | Получена и изучена Методика оказания адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты, разработанная ФИОКО |
| Участие в вебинарах, проводимых ФИОКО | По плану ФИОКО | Администрация | Изучены методические материалы, опыт лучших практик реализации программ по повышению качества обучения  |
| Участие в работе постоянно действующих вебинаров для директоров и учителей школ по обмену опытом на федеральном и региональном уровнях | постоянно в течение всего периода по отдельному графику | Администрация, рабочая группа | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в сфере оценки и диагностики качества обучения |
| Проведение диагностики профессиональных дефицитов учителей школы  | Декабрь 2020г | Администрация | Сформирована аналитическая справка, включающая предложения по устранению выявленных профессиональных дефицитов, утверждена дорожная карта по их устранению |
| Направление педагогов на курсы повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий педагогических работников образовательных организаций.  | в течение всего периода | Администрация | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников |
| Участие в профессиональных стажировках в рамках курсов повышения квалификации с использованием активных методов обучения.  | в течение всего периода | Администрация | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников  |
| **2. Мероприятия по повышению качества образования в ОУ** |
| Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией  | В течение года (по итогам учебных периодов)  | Учителя, классные руководители | Снижение количества неуспевающих, своевременная психолого-педагогическая поддержка  |
| Разработка и реализация Программы по повышению учебной мотивации обучающихся школы | В соответствии с программой | Администрация, педагоги | Повышение учебной мотивации, нормализация школьной ситуации обучающихся, повышение образовательных результатов, вовлечение родителей в образовательный процесс. |
| Разработка и реализация Плана по снижению учебной неуспешности обучающихся | В соответствии с программой | Администрация, педагоги | Повышение уровня обученности учащихся, ликвидация пробелов  |
| Работа с одаренными учащимися: участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, проектной и исследовательской работе и т.д.  | В течение года  | Учителя-предметники, зам. директора по УВР | Возрастание престижа знаний, создание ситуации успеха  |
| Изучение образовательных потребностей учащихся на новый учебный год  | Апрель-май 2021 г. | Зам. директора по УВР | Эффективное использование часов компонента общеобразовательной организации из учебного плана школы.  |
| Информационная работа с учителями предметниками по технологии проведения внешних оценочных процедур (ГИА, ВПР, ДР). | По мере необходимости | Зам. директора по УВР | Четкая и продуктивная работа учителей-предметников при организации участия учащихся в оценочных мероприятиях |
| Изучение методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности, размещенных на сайте ФГНБУ «ФИПИ». | Ноябрь 2020г. | Учителя-предметники, зам. директора по УВР | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников |
| Организация подготовки к ГИА-2021 учащихся 9,11 классов  | В течение года  | Учителя, зам.директора по УВР | Успешная сдача ГИА  |
| Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ВПР, мониторинги, ОГЭ, ЕГЭ, административные срезы)  | В течение года  | Администрация | Повышение качества преподавания предметов  |
| Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования (совет школы, родительские комитеты, совет профилактики, индивидуальная работа с родителями)  | В течение всего периода | Классные руководители, администрация | Повышение родительской мотивации к контролю за успеваемостью, исправление неудовлетворительных и нежелательных оценок.  |
| Мониторинг и диагностика по следующим направлениям: -качество образования на основе ГИА в 9,11 классах; -качество образовательных услуг по предметам; -учебные и внеучебные достижения обучающихся; -оценка удовлетворенности родителей; -образовательные потребности учащихся; -состояние здоровья обучающихся  | Июнь-август 2021г2 раза в год (январь, май) В течение года Май В течение года В течение года  | Зам. директора по УВР, ВР | Объективная оценка качества образования, определения уровня обученности и достижений учащихся  |
| Организация родительского лектория по вопросам ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО, ГИА для обучающихся 9,11 классов.  | Согласно плану в течение года  | Зам. директора по УВР, ВР,классные руководители | Повышение уровня просветительской деятельности среди родителей  |